附件

2023年第十二届中国创新创业大赛（广东·中山赛区）暨第七届中山市科技创新创业大赛

工作方案

根据《科技部关于举办第十二届中国创新创业大赛的通知》（国科发火〔2023〕35号）、《广东省科学技术厅关于举办第十二届中国创新创业大赛（广东赛区）暨第十一届“珠江天使杯”科技创新创业大赛的通知》（粤科函区字〔2023〕452号）有关要求和部署，组织举办2023年第十二届中国创新创业大赛（广东·中山赛区）暨第七届中山市科技创新创业大赛，具体工作方案如下：

一、大赛主题

创新引领，创业筑梦

二、组织机构

（一）指导单位

广东省科学技术厅

广东省生产力促进中心

广东省科技金融促进会

（二）主办单位

中山市科学技术局（以下简称“市科技局”）

（三）承办单位

- 中山市生产力促进中心

（四）支持单位

- 中山市工业技术研究中心

- 广东省科技金融综合服务中心中山分中心

- 三、参赛条件

- （一）企业在中山市内注册，具有创新能力和高成长潜力，拥有知识产权且无产权纠纷，主要从事高新技术产品研发、制造、服务等业务。

- （二）企业经营规范，社会信誉良好、无不良记录，且为非上市企业。

- （三）企业2022年营业收入不超过2亿元人民币。

- （四）大赛按照初创企业组和成长企业组进行比赛。工商注册时间在2022年1月1日（含）之后的企业可参加初创企业组比赛，其他企业参加成长企业组比赛。

- （五）入围全国赛的成长组企业须获得科技型中小企业入库登记编号或有效期内的高新技术企业证书编号。

- （六）在往届大赛全国总决赛或全国行业总决赛中获得一、二、三名或一、二、三等奖的企业不参加本届大赛。

- 四、大赛流程

- 本届大赛属于中国创新创业大赛（广东赛区）地方赛，面向新一代信息技术、生物医药、高端装备制造、新材料、新能源、新能源汽车、节能环保七个战略性新兴产业征集项目参赛。赛事流程分为报名、初赛、市决赛、省赛、全国赛等环节。

- （一）报名参赛。自评符合参赛条件的企业自愿登录中国创新创业大赛官网（www.cxcyds.com）注册报名。报名企业在进行注册和身份认证后，应提交完整报名材料，并对所填信息的准确性和真实性负责。大赛官网是报名参赛的唯一渠道，其他报名渠道均无效。

- 注册截止时间：2023年6月16日

- 报名截止时间：2023年6月23日

- （二）资格确认。市科技局于6月30日前完成资格确认。

- （三）初赛。由广东赛区大赛组委会统一组织网络评审。

- 初赛时间：2023年7月上旬

- （四）市决赛。中山赛区根据网络评审结果，公布晋级名单并组织晋级企业进行中山市科技创新创业大赛决赛，包括路演、尽职调查等环节。

- 1. 路演，采用“现场答辩、当场亮分”的方式进行，按照大赛评选规则对参赛企业进行现场路演评审。

- 2. 尽职调查，晋级市决赛的企业需配合进行尽职调查。对调查中发现存在弄虚作假情况的企业，取消晋级资格和大赛获奖补助申请资格；不接受尽职调查的企业视为退赛。

- 完成时间：2023年8月10日前

- （五）省领域赛。广东赛区大赛组委会公告入围名单，通过公告的企业方可参加省领域赛，未通过公告的将取消参赛资格。

- 确定晋级名单时间：2023年8月13日

- （六）省决赛。省决赛包括领域赛和总决赛两个环节，入围省领域赛和省总决赛的参赛企业按照初创企业组和成长企业组分开进行比赛。赛事由广东赛区大赛组委会负责牵头组织，采用线下公开路演的方式进行，比赛向观众全程开放，并通过有关网络平台等进行直播。

- 1.省领域赛。省领域赛由广东赛区大赛组委会按照行业领域分别组织，对参赛企业数量少的领域视情况合并组织。省领域赛结束后，评选出广东省创新创业“百强”企业晋级省总决赛，届时视参赛企业数量做相应调整。

- 省领域赛时间：2023年8月14 - 30日

- 2.省总决赛。广东赛区大赛组委会按照初创企业组和成长企业组分别组织，不分行业领域。比赛结束后，依据比赛成绩评选出一、二、三等奖及优胜奖。

- 省总决赛时间：2023年10月前完成

- （七）推荐晋级全国赛。根据中国创新创业大赛组委会分配给广东赛区的名额确定推荐晋级全国赛的企业名单，推荐入围全国赛的成长组企业须获得科技型中小企业入库登记编号或有效期内的高新技术企业证书编号。

- 入围推荐截止时间：2023年8月31日

- （八）全国赛。根据中国创新创业大赛组委会安排进行。

- 1.全国赛（半决赛）。由大赛组委会办公室负责组织，根据大赛进展情况，按战略性新兴产业领域进行分组，采用线下或网上评审的方式进行比赛。全国赛（半决赛）结束后，评选出600家左右大赛优秀企业，其中100家企业晋级全国总决赛。

- 2.全国总决赛。采用公开路演方式，将通过网络平台进行直播，产生第十二届中国创新创业大赛“创新创业50强”，并产生一、二、三等奖。

- 全国总决赛时间：2023年10月底或11月初

- 评选规则

- 依据中国创新创业大赛组委会办公室制定的统一参赛条件、评审规则及评选标准，对参赛企业实行严格的参赛资格审查，并建立严格的项目筛选程序及公开透明的选拔机制，遵循“公开、公平、公正、竞争择优”的原则，围绕“技术和产品”、“商业模式及实施方案”、“行业及市场”、“财务分析”、“团队”等方面对参赛项目进行评选，筛选出最具市场潜力和投资价值的项目和企业。

- 六、扶持政策

- （一）无偿资助

- 1.市级补助

- 对晋级市决赛和以上级别赛事的企业，根据赛事奖项分档给予补助。同一年度的项目补助按照“就高不就低”原则，不重复补助。对已参加往届创新创业大赛的项目，参赛成绩未取得突破的，不予以补助。同一企业获得创新创业大赛参赛补助的次数不超过3次。

- 2.省级补助

- 对获得一、二、三等奖的参赛企业给予创新创业补助。对往届广东省赛获过省级财政资金（广东省科技厅牵头主办的创新创业大赛）补助并重复参赛的企业不予以补助，如其获得全国赛一、二、三等奖，按照广东省赛对应等级补助标准给予补助。对当年同时获得省赛奖和全国赛奖的企业，根据获奖等级“就高不就低”的原则，按照广东省赛对应等级补助标准给予一次省级财政补助。

- （二）宣传对接

- 1.参赛单位可优先推荐给科技银行等金融机构，科技贷款额度最高可达2000万元。

- 2.择优推荐给广东赛区合作投资基金、创投机构。

- 3.择优推荐给广东赛区合作媒体进行宣传报道。

- 4.大赛期间组织进行各类培训辅导会，参赛企业可获得大赛开放的导师资源、系统专业的培训资源。