中山市科技计划项目经费管理办法

（第二次征求意见稿）

第一章  总则

第一条 为规范中山市事前资助类科技计划项目（以下简称“项目”）经费使用和管理，提升财政资金使用效益，根据《广东省科技创新条例》、《广东省人民政府办公厅关于改革完善省级财政科研经费使用管理的实施意见》（粤府办〔2022〕14号）、《省级财政科研项目资金管理监督办法（2023年修订）》（粤财规〔2023〕3号）等文件精神，结合我市实际，制定本办法。

第二条 项目经费管理和使用原则

（一）集中财力，突出重点。中山市科学技术局（以下简称“市科技局”）根据市委、市政府的战略部署、重点工作需求，确定项目经费使用方向。

（二）放管结合，优化服务。明确项目承担单位资金管理的法人责任，健全项目管理机制，加强项目跟踪服务。

（三）专款专用，单独核算。项目经费须纳入项目承担单位财务统一管理，实行单独核算，确保专款专用。

（四）绩效导向，强化监督。经费管理以经费使用效益为基本导向，加强事中事后监管，严守财经纪律红线。

第二章 职责分工

第三条　项目资金按照“谁使用、谁负责”原则，由项目承担单位和项目负责人按规定自主管理使用。按照“谁立项、谁监管”原则，由市科技局负责政策指导和资金监管。

第四条　市科技局是项目经费分配和监管主体，具体职责包括：

（一）制定专项资金管理办法；

（二）提出专项资金年度预算，编制经费支出计划；

（三）组织或委托开展项目申报评审，下达立项文件，并根据需要与项目承担单位签订立项合同；

（四）负责专项资金管理，监督项目实施，组织项目验收和绩效评价；

（五）加强对项目承担单位的指导与监督，追缴需退返的项目财政资金；

（六）落实科研诚信管理和联合惩戒机制，对严重违背科研诚信和科研伦理要求的项目承担单位和科研人员，会同相关部门实施责任追究，联合惩戒。

第五条  市财政局的主要职责：

（一）审核批复专项资金年度预决算；

（二）监督专项资金使用，组织实施专项资金绩效管理；

（三）协助做好需退返的项目财政资金追缴等相关工作。

第六条 项目主管单位是指项目承担单位所属镇街的科技行政管理部门或所属行业行政主管单位，主要职责：

（一）协助开展项目申报、形式审查、材料审核，配合做好项目跟踪管理、验收和绩效评价等工作；

（二）指导项目承担单位规范使用项目经费，协助或受托开展财政资金监管和财政资金追缴；

（三）其他与项目实施有关的职责。

第七条  项目承担单位的主要职责：

（一）作为项目经费管理使用的责任主体，负责编制项目预算，对项目资金使用的真实性、合法性、合规性和相关性负责；

（二）落实项目合同或任务书中约定的自筹资金，建立健全项目实施内部管理制度，合理合规使用项目资金，自觉接受资金管理部门的监督检查、绩效评价等工作开展项目资金使用的日常管理和监督；

（三）对项目经费进行单独核算、专款专用；

（四）按要求上缴需退返财政的项目经费，做好项目资料档案管理；

（五）其他与项目实施有关的职责。

第八条  项目管理服务机构指为项目管理提供支撑服务的第三方专业机构，主要职责：

（一）制订项目经费评审评价规定，组织开展项目经费使用情况检查和验收评审，及时向市科技局报告涉及项目经费执行重大情况；

（二）配合市科技局开展项目绩效评价与监督检查等工作。

第三章  经费支出范围

第九条 项目经费支出是指在项目组织实施过程中与研究活动相关的、由项目资金支付的各项费用支出。经费支出范围包括直接费用和间接费用。

第十条  直接费用是指在项目实施过程中发生且与项目直接相关的费用。具体包括：
　　（一）设备费。主要列支在项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁使用外单位仪器设备而发生的费用。与项目直接相关的计算类仪器设备、软件工具，及仪器设备的租赁、现有仪器设备的升级改造等支出均可在设备费科目列支。

- 业务费。主要列支项目实施过程中发生的材料、测试化验加工、燃料动力、差旅/会议/国际合作与交流、出版/文献/信息传播/知识产权事务等费用，以及其他支出。

- 1.材料支出。在项目研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料、低值易耗品等的采购及运输、装卸、整理、回收处理等费用。

2.测试化验加工支出。主要用于项目研究过程中委托或与外单位合作进行的检验、测试、化验、加工、计算、试验、设计、制作等所支付的费用。

3.燃料动力支出。在项目研究过程中直接使用的相关仪器设备、科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗等费用。

4.差旅/会议/国际合作与交流支出。在项目研究过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流、业务培训等所发生的外埠差旅费、市内交通费用；组织开展学术研讨、咨询以及协调项目研究工作等活动而发生的会议费用；项目研究人员出国、赴港澳台、外国专家来华、港澳台专家来内地工作以及开展学术交流的费用等。因科研活动实际需求，邀请国内外专家、学者和有关人员参加由其主办的会议等，对确需负担的城市间交通费、国际差旅费可在业务费中列支。

5.出版/文献/信息传播/知识产权事务支出。在项目研究过程中，需要支付的与项目相关的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用。

6.其他支出。项目实施过程中发生的除上述费用之外的其它支出以及不可预见支出。
　　（三）直接人力资源成本费。在项目实施过程中支付给参与项目研究的科研人员、科研辅助人员的工资性支出或劳务支出，以及专家咨询支出。

项目聘用人员的劳务开支标准，参照我市相关行业从业人员平均工资水平，根据项目聘用人员在项目研究中承担的工作任务确定。

项目承担单位为参与项目研究的科研人员及科研辅助人员缴纳的社会保险补助、住房公积金等可纳入直接人力资源成本费科目列支。项目聘用的研究人员和科研辅助人员依法与项目承担单位签订合同（协议）。

专家咨询支出是指在项目研究过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用，专家咨询费不得支付给参与项目管理相关工作人员。

项目承担单位属事业单位或国有企业的，在直接人力资源成本费中列支的在编人员工资性支出，用于补足财政补助标准与本单位实际发放水平之间的差额，并纳入单位工资总额限额管理。

第十一条  间接费用是指承担单位在组织实施项目过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用，主要用于补偿项目承担单位为了研究提供的现有仪器设备及房屋，水、电、气、暖等消耗，有关提高项目科研管理、服务能力等费用，以及绩效支出等。

第四章  预算编制与执行

第十二条 项目承担单位应根据目标相关性、政策相符性和经济合理性和任务完成的可行性原则，结合科研活动规律和特点，编制项目预算。

第十三条  项目预算应由项目承担单位负责人、项目负责人和项目承担单位财务负责人共同确认。多个单位共同申请一个项目的，应当明确一个牵头承担单位，并编列各单位承担的主要任务、经费预算等，并由各单位相关负责人确认。

第十四条 项目经费预算编制时需编制经费来源预算与支出预算。来源预算指用于同一项目的各种不同渠道的经费，包括市级财政科研经费、项目承担单位自筹资金和其他来源资金。支出预算应当按照经费支出范围确定的支出科目和不同经费来源编列。

第十五条 预算编制明细和使用要求

1.设备费：50万元以上的仪器设备购置，应对拟购置设备的必要性、现有同类设备的利用情况以及购置设备的开放共享等进行单独说明。项目承担单位应当严格控制仪器设备购置支出。一般不得使用财政经费购置或试制、改造生产性设备，不得使用财政资金向关联方支付设备费（确因项目特殊情况的除外）。

2.业务费：项目承担单位非必要不得使用专项经费向关联方支付项目费用。

财政经费不应编列用于生产经营和基本建设的材料。项目实施过程中消耗的主要材料，对于预算合计达到10万元（含）以上的大宗原辅材料、贵重材料等，应详细说明其与项目任务的相关性、购买的必要性、数量的合理性等。其余辅助材料、低值易耗品可按类别简要说明。

单次或累计费用在10万元（含）以上的测试化验加工项目，应详细说明其与项目（课题）研究任务的相关性、必要性，以及次数、价格等测算依据，并详细说明承 接测试化验加工业务的外单位（包括承担单位内部独立经济核算单位）所具备的资质或相应能力。

测试化验加工费的测试内容、单价、测试数量、结果报告、委托合同、等资料应当保存完整，大宗测试化验加工内容，应签订委托合同。

项目承担单位应根据科研活动实际需要，按照实事求是、厉行节约的原则，制定出台差旅、会议支出管理制度，合理确定支出范围和标准。对于国内差旅费中的伙食补助费、市内交通费和难以取得发票的住宿费可实行包干制。

3.直接人力资源成本费：项目承担单位应结合相关人员在项目研究中承担的工作任务、参与项目的全时工作时间等因素合理确定，并根据科研活动实际，制定咨询费用支出标准。

项目承担单位属事业单位或国有企业的，相关费用支出应符合国家和省市有关事业单位、国有企业绩效工资管理规定。

4.间接费用：实行总额控制，按照不超过项目经费中直接费用扣除设备费后的30%核定。对数学、物理等纯理论基础研究项目，间接费用比例进一步提高到不超过60%。

间接费用由项目承担单位统筹安排使用。项目承担单位应当建立健全间接费用的内部管理制度，公开透明、合理规范使用间接费用。项目承担单位可将间接费用全部用于绩效支出。绩效支出安排应当与科研人员在项目研究中的实际贡献挂钩，并视项目研发进展与成效合理使用。如发现项目未实质开展或存在提供虚假材料等不端行为的，市科技局可视情形收回项目绩效费用。

第十六条 实施项目绩效评价。合理区分因科研不确定性未能完成项目目标和因科研态度不端导致项目失败，鼓励大胆创新，严惩弄虚作假。如项目发生财政资金流失并对财政资金使用绩效造成严重不良影响的，市科技局有权收回相应的项目财政经费。

第十七条 预算调整

（一）项目合同是项目预算执行、监督检查和验收的重要依据。项目承担单位须严格执行批复后的经费预算，确有必要调整时，经费总预算可以调增，也可以调减，但调减额度一般不得超过原合同规定总投入经费的20%。项目间接费用预算总额不得调增，可调减用于项目直接费用。

（二）在项目总预算不变的情况下，进一步下放项目预算调剂权。项目承担单位应制定本单位科研项目预算调整管理制度，规范预算调整，并根据科研活动实际需要合理调整直接经费支出。

（三）项目单位须做好经费调整的内部审批凭证留存，作为验收审计的费用调整依据。

第十八条 项目承担单位应当建立健全项目经费管理制度，将项目经费纳入单位财务统一管理，在单位适用的会计制度下对项目经费单独核算，专款专用，并按照承诺保证其他来源资金及时足额到位。

第十九条 有合作单位参与的项目，项目承担单位应根据合同或任务书及相关协议及时转拨合作单位资金，并负责对转拨项目经费的监督管理。

第二十条  专项资金支出原则上应当通过银行转账、公务卡等非现金方式结算。对于不具备非现金方式结算条件、但科研工作实际需要发生的支出，如野外考察、心理测试等科研活动中无法取得发票或财务性票据等费用支出，项目承担单位应对制定报销制度。

第二十一条 项目完成后由财政资金形成的固定资产，项目承担单位和合作单位三年内不得以任何形式进行转让、变卖或转移。否则，一经查出，将收回相应的财政资金。

第二十二条  项目实施期结束，项目承担单位应及时清理账目，如实编制项目决算，并对经费决算表内容的真实性、完整性、准确性负责。专项经费30万元以下的项目，提供项目经费决算表以及主要支出明细和财务凭证。专项经费30万元及以上（含30万元）的项目，可由项目承担单位自行委托具备资质的会计师事务所进行专项资金审计。审计报告必须符合注册会计师协会相关执业管理规范。

第二十三条 有条件的项目承担单位落实科研财务助理制度，为项目配备相对固定的科研财务助理。科研财务助理所需人力成本费用（含社会保险补助、住房公积金），可由项目承担单位根据情况通过科研项目经费等渠道统筹解决。

科研财务助理应当熟悉科技计划项目和资金管理政策，以及承担单位科研管理制度及流程，为科研人员在项目预算编制和调剂、经费报销、项目综合绩效评价等方面提供专业化服务。

第二十四条  除涉及保密要求不予公开外，项目承担单位应实行内部公开制度，主动公开项目预算、预算调整、经费使用、经费结余、研究成果等情况，接受监督。

第二十五条 企业承担项目取得财政性资金的税务处理，参照国家、省市关于专项用途财政性资金企业所得税处理有关规定执行。

第五章 包干制项目资金管理

第二十六条 市科技局可视项目类型采用包干制项目资金管理。包干制项目可不编制项目预算。

第二十七条  包干制项目负责人在承诺遵守科研伦理道德和作风学风诚信要求、经费全部用于与项目研究工作相关支出的基础上，本着科学、合理、规范、有效的原则自主决定资金使用，按照本办法有关规定的开支范围列支。

对于项目承担单位为项目研究提供的房屋占用，日常水、电、气、暖等消耗，有关管理费用的补助支出，由项目承担单位根据实际管理需要合理确定。

对于激励科研人员的绩效支出，由项目负责人根据实际科研需要和相关薪酬标准自主确定。

- 第六章  监督管理与责任追究

第二十八条 项目经费管理使用不得存在以下行为：

（一）编报虚假预算；

（二）未对财政资金进行单独核算；

（三）列支与本项目任务无关的支出；

（四）未按规定执行预算、随意调整预算、违反规定转拨财政资金；

（五）虚假承诺配套资金；

（六）提供虚假财务会计信息，虚列支出，通过虚假合同、虚假票据、虚构事项、虚报人员等弄虚作假行为，转移、套取、报销财政资金；

（七）截留、挤占、挪用财政资金；

（八）设置账外账、随意调账变动支出、随意修改记账凭证，以表代账应付财务审计和检查等；

（九）将同一笔经费支出多头记

账并在不同项目重复列支；

（十）以测试化验加工费的名义分立子任务，变相转拨经费；

（十一）使用财政资金列支应当由个人负担的有关费用和支付各种罚款、捐款、赞助、投资，偿还债务等；

（十二）其他弄虚作假、财政违法行为。

第二十九条 市财政局、市科技局、项目承担单位、项目主管部门、第三方专业服务机构根据职责分工，建立覆盖资金管理全过程的资金监督机制。市科技局可通过随机抽查、举报核查等方式，对项目承担单位、第三方服务机构等责任主体的项目管理情况开展监督检查。

第三十条 项目承担单位应按照本办法和国家、省相关财经法规及财务管理规定，完善监督制约机制，建立常态化自查自纠机制，确保项目经费安全。

第三十一条 项目经费管理建立承诺机制。项目承担单位和项目负责人应承诺依法依规履行项目经费管理职责、遵守项目经费管理有关规定，承诺提供真实的项目信息，对违反承诺导致的后果承担相应责任，并自觉接受科技、财政、审计、监察等部门的监督监察。

第三十二条 出现本办法第二十八条行为的，视情节轻重将采取暂停项目拨款、终止项目执行、追回已拨项目资金、取消项目承担单位一定期限内项目申报资格等措施。涉嫌伪造、变造公文、证件、印章及其他犯罪行为的，依法移送司法机关处理，处理结束前暂停所有项目经费申报资格。

第三十三条 对项目承担单位、项目管理服务机构及关联的相关机构和人员在项目经费使用和管理中的问题，按照相关信用管理的有关规定进行记录。存在上述行为之一的，一经查实，记入相关机构和人员的信用记录。

第三十四条 项目因故终止需返还财政经费的，项目承担单位应按照相关规定返还。拒不返还的，取消其市级财政经费申报资格，不予推荐申报上级财政资助经费，由市科技局通过行政、司法等途径追索。

第三十五条  市科技局和项目主管单位工作人员存在滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、索贿受贿等行为，由相关部门牵头进行调查，并视情节进行问责；涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。

第三十六条 第三方服务机构在项目评审、监理、验收和审计等过程中，存在弄虚作假、隐瞒事实真相、同项目承担单位串通作弊等行为的，取消其项目经费评审、监理、验收和审计等资格。第三方机构提供虚假材料，造成项目经费损失的，依法追究法律责任。参与评审、监理、验收、审计等工作的专家利用工作机会以权谋私或弄虚作假的，一经发现，取消专家资格；应追究责任的，按有关规定执行；涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。

第七章  附则

第三十七条 本办法由市科技局负责解释。

第三十八条  本办法自****年  月  日起施行，有效期三年。本办法实施之日起申请验收（结题）的项目适用本办法。